## Slide 1: Uczelnia dostępna Podsumowanie trzech edycji
Pełno(s)prawny Student
2 grudnia 2021 r.

## Slide 2: Co to jest FMU i co zawiera?
 | Uczelnia dostępna I | Uczelnia dostępna II | Uczelnia dostępna III
ogłoszenie | 14 grudnia 2019 r. | 13 lutego 2020 r. | 19 kwietnia 2021 r.
liczba uczelni* | 85 | 66 | 50
ścieżka MINI | 22 | 12 | 21
ścieżka MIDI | 40 | 35 | 29
ścieżka MINI+MIDI | 12 | 15 | -
ścieżka MAXI | 11 | 4 | -
wartość projektów* | 321 mln zł | 249 mln zł | 114 mln zł
publ./niepubl. | 42/43 | 32/34 | 23/27
* Stan na dzień 30 listopada 2021 r.
Notes: Co to jest FMU i co zawiera?

## Slide 3: Uczelnia dostępna
Wypłaciliśmy: 224 426 914,40 zł
Rozliczyliśmy: 101 413 656,45 zł*
*we wnioskach zatwierdzonych i złożonych, które są aktualnie w weryfikacji
Notes: Jakie są kluczowe zasady w procesie monitorowania uczestników?

## Slide 4: Poziom realizacji kluczowych wskaźników produktu
 | OGÓŁEM | Edycja I | Edycja II
Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia | 15 375 | 3 543/10 272 34% | 786/5 103 15%
Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią | 9 823 | 3 150/7 137 44% | 431/2 686 16%
Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej | 22 441 | 6 678/20 699 32% | 1 403/7 742 18%

## Slide 5: Uczelnia dostępna – o czym należy pamiętać
Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – Ścieżka MINI, MIDI lub MAXI
Należy pamiętać o „ocenie stanu dostępności uczelni na wejściu” – załącznik do wniosku o dofinansowanie i zapisach wniosku wskazujących na stan docelowy, jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu
Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
Notes: Środowisko osób z niepełnosprawnościami rozumiane jest przede wszystkim jako:
- organizacja pozarządowa lub
- podmiot reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami działające na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia ułatwienia tym osobom dostępu do kształcenia,
- osoby z niepełnosprawnościami zajmujące się aktywnie tematyką dostępności.

## Slide 6: Uczelnia dostępna – pojawiające się problemy
Nieprzewidziany w budżetach projektów wzrost cen – w szczególności dotyczący kosztów związanych z pracami remontowo-budowlanymi
Opóźnienia w realizacji projektów związane m.in. z przedłużającymi się rozstrzygnięciami postępowań Pzp/procedur konkurencyjnych, oczekiwaniem na urzędowe pozwolenia (dot. remontów)
Problemy z rekrutacją uczestników oraz ich monitorowaniem (braki w dokumentacji)
Notes: Nieprzewidziany w budżetach projektów wzrost cen – w szczególności dotyczący kosztów związanych z pracami remontowo-budowlanymi: Beneficjenci bardzo często ponawiają ogłoszenia o zamówieniach z uwagi na brak ofert lub znaczne przekroczenie planowanego budżetu, problemy z zachowaniem limitów w kategoriach podlegających limitom CF i ŚT
Opóźnienia w realizacji projektów związane m.in. z przedłużającymi się rozstrzygnięciami postępowań Pzp/procedur konkurencyjnych, oczekiwaniem na urzędowe pozwolenia (dot. remontów) jak również zmiany w koncepcji wynikające z nieprzewidzianych sytuacji – brak możliwości technicznych, pozyskanie środków na remont z innego źródła
Problemy z rekrutacją uczestników oraz ich monitorowaniem (braki w dokumentacji): Bardzo wysokie założenia dotyczące wartości wskaźników (np. 100% pracowników uczelni podniesie swoje kompetencje), niechęć pracowników do brania udziału w szkoleniach (szkolenia on-line tylko w jakiejś części są w stanie przybliżyć problem osób z niepełnosprawnością), z uwagi na częściowo zdalną/hybrydową pracę, problem z prowadzeniem dokumentacji projektowej

## Slide 7: Uczelnia dostępna – pojawiające się problemy cd.
Brak współpracy/problemy w określeniu zasad współpracy z organizacjami/środowiskiem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na etapie realizacji projektów
Brak urozmaicenia tematyki szkoleń realizowanych w projektach „Uczelnia dostępna”
Problem ze zrealizowaniem wszystkich przewidzianych działań, w zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie czasie
Problemy z zaproponowaniem działań alternatywnych w przypadku braku możliwości realizacji działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie
Notes: Brak współpracy/problemy w określeniu zasad współpracy z organizacjami/środowiskiem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na etapie realizacji projektów: „małe uczelnie” często mają problem z pojęciem współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, zmiany nie są konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością – to nie musi być organizacja, wystarczy grupa studentów z niepełnosprawnością
Brak urozmaicenia tematyki szkoleń realizowanych w projektach „Uczelnia dostępna”: zazwyczaj szkolenia mają nazwę „podniesienie wiedzy z zakresu niepełnosprawności” – Beneficjenci nie kładą też nacisku na to, jak ważne są to tematy (działania uświadamiające) i udział w takich szkoleniach jest często tratowane jak „kara/przykry obowiązek” lub tematyka jest na tyle ogólna, że nie wzbudza zainteresowania
Problem ze zrealizowaniem wszystkich przewidzianych działań, w zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie czasie: Beneficjenci przewidują bardzo dużo działań, w krótkim czasie, nie biorąc pod uwagę ewentualnych problemów czy przesunięć w harmonogramie realizacji projektu
Problemy z zaproponowaniem działań alternatywnych w przypadku braku możliwości realizacji działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie: Beneficjenci proszą OP o wskazanie dobrych praktyk, sugestii jakie mogą podejmować działania alternatywne, istnieje potrzeba wymiany doświadczeń i przekazywania dobrych praktyk

## Slide 8: Uczelnia dostępna – dobre praktyki
Bieżący monitoring pojawiających się problemów i podejmowanie działań zaradczych oraz informowanie opiekuna projektu o występujących trudnościach w realizacji projektu wraz z określeniem środków naprawczych (konkrety) – im szybciej problem zostanie zgłoszony, tym większa szansa, że uda się znaleźć rozwiązanie
Zgłaszanie zmian na formularzach zmian (wersja edytowalna, aby IP mogła nanosić komentarze oraz w „układzie” wniosku o dofinansowanie – zachowanie spójności zapisów, zawierające WSZYSTKIE miejsca, które będą modyfikowane)
Zgłaszane zmiany powinny być przemyślane, zgodne z regulaminem konkursu etc.
Notes: Samo opisanie we wniosku o płatność pojawiających się problemów i wskazanie „podejmowane są działania naprawcze” jest niewystarczające. Trzeba wskazać konkretne rozwiązania. Kontakt z opiekunem powinien odbywać się na zasadzie partnerskiej – wspólnie realizujemy projekt i obu stronom powinno zależeć na sukcesie projektu, jednakże nie można zapominać, że to na Beneficjencie ciąży odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu (to on zna szczegóły i specyfikę uczelni – OP może tylko coś doradzać, na pewno nie będzie podejmował decyzji za Beneficjenta)
Beneficjenci mają możliwość przedyskutowania swoich problemów z OP – telefonicznie, mailowo, on-line, po takiej rozmowie często jest dużo łatwiej sporządzić taki formularz zmian
Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich miejsc, które będą modyfikowane, aby zapisy w WND były spójne.
Podczas zgłaszania zmian bardzo istotne jest, aby odwoływać się do analizy potrzeb (powstałe oszczędności nie mogą być jedynym argumentem za wprowadzeniem zmian!), zmiany powinny być też oceniane „z lotu ptaka” – Beneficjent powinien przewidywać, z jakimi konsekwencjami będą się wiązały

## Slide 9: Uczelnia dostępna – wprowadzane zmiany (punkty krytyczne)
Założenia merytoryczne (osiągnięcie zakładanego celu, analiza potrzeb, wykonalność)
Zgodność z regulaminem konkursu i pozostałymi dokumentami
Wskaźniki
Kategorie podlegające limitom (środki trwałe i cross-financing)
Budżet
Notes: Czy zaproponowane zmiany pozwolą na osiągnięcie zakładanego celu, z czego wynikają zmiany, czy zaproponowane zmiany są wykonalne – zarówno zakres jak i czas
Czy zaproponowane zmiany są zgodne z kryteriami dostępu, itd.
Czy zaproponowane zmiany wpływają na wskaźniki, czy zmienia się wielkość grupy docelowej
Jeśli zmiany w budżecie wiążą się z pozycjami, które podlegają limitom (np. coś wcześniej nie podlegało limitowi ŚT, a będzie podlegać ze względu na wzrost wartości – uwaga na CF)
Czy zaproponowane zmiany będą wiązały się ze zmniejszeniem budżetu (bardzo istotne wskazywanie kwot zmniejszeń/zwiększeń w pozycjach)
Podczas wprowadzania zmian należy pamiętać, że aby uniknąć problemów z eksportem zmienionych danych z SOWA do SL, nie może być złożony WNP, ani „w przygotowaniu”
Dopiero, kiedy wszystkie zmiany zostaną zaakceptowane na formularzu, IP odblokowuje WND w SOWA w celu naniesienia zmian

## Slide 10: Dziękujemy za uwagę
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa ncbr.gov.pl Obserwuj nas:
Notes: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
ncbr.gov.pl
Obserwuj nas: